## Como usar
Checklist Completo de Inscrições para Congressos Médicos
Seu Checklist de Inscrições Antes do Lançamento
Por Natália Nogueira · Agosto de 2026 · natalianogueira.tech
Como usar esta planilha
1. Abra a aba Checklist. Cada linha é uma tarefa de inscrição, agrupada por seção.
2. Defina o Status na lista: Não iniciado / Em andamento / Concluído / N/A.
3. Defina um Responsável e um Prazo para nada ficar esperando por 'alguém'.
4. Use a Prioridade para combinar o que precisa estar pronto antes da abertura.
5. A aba Progresso é atualizada automaticamente conforme você marca Concluído.
6. Impressão: a aba Checklist está ajustada para uma página de largura.
Marque conforme avança — a marcação fica só neste navegador. Imprima ou leve para a próxima reunião de planejamento.
Este é um material de planejamento, não uma garantia de conformidade regulatória, de acreditação, de privacidade ou jurídica.

## Checklist
Seu Checklist de Inscrições Antes do Lançamento
# | Seção | Item do checklist | Status | Responsável | Prazo | Prioridade | Observações
Estrutura do evento
1 | Estrutura do evento | Nome, datas, local e fuso horário confirmados | Não iniciado |  |  | Média
2 | Estrutura do evento | Datas de abertura e encerramento das inscrições definidas | Não iniciado |  |  | Média
3 | Estrutura do evento | Capacidade definida | Não iniciado |  |  | Média
4 | Estrutura do evento | Categorias de inscrição finalizadas | Não iniciado |  |  | Média
5 | Estrutura do evento | Regras de elegibilidade documentadas | Não iniciado |  |  | Média
6 | Estrutura do evento | Tabela de valores aprovada | Não iniciado |  |  | Média
7 | Estrutura do evento | Lotes e prazos definidos | Não iniciado |  |  | Média
8 | Estrutura do evento | Políticas de cancelamento, reembolso e transferência aprovadas | Não iniciado |  |  | Média
Formulário de inscrição
9 | Formulário de inscrição | Dados obrigatórios do participante definidos | Não iniciado |  |  | Média
10 | Formulário de inscrição | Campos específicos por categoria criados | Não iniciado |  |  | Média
11 | Formulário de inscrição | Campos condicionais configurados | Não iniciado |  |  | Média
12 | Formulário de inscrição | Experiência mobile testada | Não iniciado |  |  | Média
13 | Formulário de inscrição | Acessibilidade revisada | Não iniciado |  |  | Média
14 | Formulário de inscrição | Texto de privacidade e consentimento (LGPD) incluído | Não iniciado |  |  | Média
15 | Formulário de inscrição | Processo para inscrições duplicadas definido | Não iniciado |  |  | Média
Documentos
16 | Documentos | Documentos exigidos mapeados por tipo de participante | Não iniciado |  |  | Média
17 | Documentos | Processo de upload configurado | Não iniciado |  |  | Média
18 | Documentos | Requisitos de palestrantes preparados | Não iniciado |  |  | Média
19 | Documentos | Assinatura eletrônica configurada quando aplicável | Não iniciado |  |  | Média
20 | Documentos | Lembretes de documento pendente criados | Não iniciado |  |  | Média
21 | Documentos | Status dos documentos visível para a equipe | Não iniciado |  |  | Média
Pagamentos
22 | Pagamentos | Valores configurados | Não iniciado |  |  | Média
23 | Pagamentos | Meios de pagamento conectados | Não iniciado |  |  | Média
24 | Pagamentos | Pagamento aprovado testado | Não iniciado |  |  | Média
25 | Pagamentos | Pagamento recusado testado | Não iniciado |  |  | Média
26 | Pagamentos | Cupons de desconto testados | Não iniciado |  |  | Média
27 | Pagamentos | Inscrição cortesia testada | Não iniciado |  |  | Média
28 | Pagamentos | Processo de recibo / nota fiscal definido | Não iniciado |  |  | Média
29 | Pagamentos | Processo de reembolso documentado | Não iniciado |  |  | Média
Comunicação
30 | Comunicação | Página de confirmação criada | Não iniciado |  |  | Média
31 | Comunicação | E-mail de confirmação criado | Não iniciado |  |  | Média
32 | Comunicação | Evento para agenda incluído | Não iniciado |  |  | Média
33 | Comunicação | Régua de lembretes ao participante preparada | Não iniciado |  |  | Média
34 | Comunicação | Comunicação com palestrantes preparada | Não iniciado |  |  | Média
35 | Comunicação | SMS / WhatsApp configurados quando aplicável | Não iniciado |  |  | Média
36 | Comunicação | Notificações internas configuradas | Não iniciado |  |  | Média
37 | Comunicação | Comunicação de cancelamento preparada | Não iniciado |  |  | Média
38 | Comunicação | Comunicação pós-evento preparada | Não iniciado |  |  | Média
Rastreamento
39 | Rastreamento | Padrão de UTMs definido | Não iniciado |  |  | Média
40 | Rastreamento | Origem da inscrição capturada | Não iniciado |  |  | Média
41 | Rastreamento | Atribuição por campanha configurada | Não iniciado |  |  | Média
42 | Rastreamento | Rastreamento de anúncios configurado | Não iniciado |  |  | Média
43 | Rastreamento | Rastreamento de indicações estabelecido | Não iniciado |  |  | Média
44 | Rastreamento | Inscrições de teste conferidas no relatório | Não iniciado |  |  | Média
Dia do evento
45 | Dia do evento | Lista de participantes acessível | Não iniciado |  |  | Média
46 | Dia do evento | Processo de credenciamento definido | Não iniciado |  |  | Média
47 | Dia do evento | Fluxo de QR Code testado, se aplicável | Não iniciado |  |  | Média
48 | Dia do evento | Busca manual de participante disponível | Não iniciado |  |  | Média
49 | Dia do evento | Processo para inscrição no local definido | Não iniciado |  |  | Média
50 | Dia do evento | Acessos da equipe configurados | Não iniciado |  |  | Média
51 | Dia do evento | Plano B documentado | Não iniciado |  |  | Média
Relatórios
52 | Relatórios | Indicadores definidos antes do lançamento | Não iniciado |  |  | Média
53 | Relatórios | Painel de inscrições criado | Não iniciado |  |  | Média
54 | Relatórios | Categorias sendo reportadas corretamente | Não iniciado |  |  | Média
55 | Relatórios | Receita conferida | Não iniciado |  |  | Média
56 | Relatórios | Atribuição de marketing visível | Não iniciado |  |  | Média
57 | Relatórios | Relatório de presença configurado | Não iniciado |  |  | Média
58 | Relatórios | Necessidades de relatório dos stakeholders documentadas | Não iniciado |  |  | Média
QA final
59 | QA final | Todas as categorias testadas | Não iniciado |  |  | Média
60 | QA final | Desktop testado | Não iniciado |  |  | Média
61 | QA final | Mobile testado | Não iniciado |  |  | Média
62 | QA final | E-mails testados | Não iniciado |  |  | Média
63 | QA final | Links testados | Não iniciado |  |  | Média
64 | QA final | Pagamentos testados | Não iniciado |  |  | Média
65 | QA final | Uploads testados | Não iniciado |  |  | Média
66 | QA final | Automações testadas | Não iniciado |  |  | Média
67 | QA final | Relatórios testados | Não iniciado |  |  | Média
68 | QA final | Alguém que não montou o sistema fez uma inscrição de teste completa | Não iniciado |  |  | Média

## Progresso
Progresso
Seção | Itens | Concluídos | % concluído
Estrutura do evento
Formulário de inscrição
Documentos
Pagamentos
Comunicação
Rastreamento
Dia do evento
Relatórios
QA final
TOTAL